## 项目提成核算表
项目名称 | 项目金额 | 项目成本比例 | 项目成本红线 | UIUE | 产品提成比例 | 产品提成金额 | 开发人员数量 | 项目周期（月） | 开发人员 | 开发奖金比例 | 开发奖金池 | 开发每人奖金 | 开发每人每月奖金 | 项目实际成本 | 项目预估利润 | 地区 | 商务经理 | 项目签单时间 | UI确认时间 | 工期 | 理论验收日期 | 实际交付日期 | 已回款1 | 已回款2 | 已回款3 | 已回款4 | 付款方式 | 备注 | IP
报告查询H5 | 3000 | 35% | 1050 | 原粼 | 0% | 0 | 1 | 0.33 | 原粼 | 5% | 150 | 150 | 454.5455 | 2790 | -1740 | 郑州 | 靳林 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 10工作日 | 2026-02-23 | 2026-02-14 | 1500 | 1500 | ~ | ~ | 50%50% |  | 43.248.0.138
↘报告查询H5-增项1 | 500 | 35% | 175 | 原粼 | 0% | 0 | 1 | 0.05 | 原粼 | 5% | 25 | 25 | 500 | 425 | -250 | 郑州 | 靳林 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1工作日 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 500 | ~ | ~ | ~ | 100% | 新增编号自增长
↘报告查询H5-增项2 | 2500 | 35% | 875 | 原粼 | 0% | 0 | 1 | 0.05 | 原粼 | 5% | 125 | 125 | 2500 | 525 | 350 | 郑州 | 靳林 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 7工作日 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 2500 | ~ | ~ | ~ | 100% | 📄会议纪要需修改需求总结
↘报告查询H5-增项3 | 1000 | 35% | 350 | 原粼 | 0% | 0 | 1 | 0.05 | 原粼 | 5% | 50 | 50 | 1000 | 450 | -100 | 郑州 | 靳林 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 2工作日 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 1000 | ~ | ~ | ~ | 100% | 跟郑老师沟通的，新增内容3点 1.增加导出功能 2.增加报告状态 3.报告管理页面:增加合伙人字段
AI古玩知识问答 | 22000 | 35% | 7700 | 原粼 | 0.2% | 44 | 1 | 0.083 | 张耘彬 | 5% | 1100 | 1100 | 13253.012 | #REF! | #REF! | 杭州 | 董耀辉 | 2026-03-04 | 2026-03-16 | 30工作日 | 2026-04-27 | 2026-04-02 | 11000 | 6600 | 4400 | ~ | 50%30%20% | 5月14日邮件交付了源码 | 没开服务器
↘AI古玩知识问答-增项1 | 2000 | 35% | 700 | 张耘彬 | 0.2% | 4 | 1 | 0.083 | 张耘彬 | 5% | 100 | 100 | 1204.8193 | #REF! | #REF! | 杭州 | 董耀辉 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3工作日 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 1000 | 1000 | ~ | ~ | 50%50% | 5月14日邮件交付了源码
AI会议翻译项目 | 67040 | 35% | 23464 | 陈安宁+卢佳蔚 | 0.2% | 134.08 | 1 | 2 | 张耘彬 | 5% | 3352 | 3352 | 1676 | 19486.08 | 3977.92 | 郑州 | 石亚辉/何建新 | 2026-02-28 |  | 45工作日 |  |  | 20112 |  |  |  | 30%30%30%10% | 给五部60%
AI颜值分析 & 穿搭推荐小程序项目 | 45000 | 35% | 15750 | 孔阳+卢佳蔚 | 0.2% | 90 | 1 | 1 | 段雪婷 | 5% | 2250 | 2250 | 2250 | 10340 | 5410 | 郑州 | 郭嘉宁 | 2026-03-04 | 2026-03-25 | 35工作日 | 2026-05-13 |  | 22500 | 13500 | 9000 | ~ | 50%30%20% |  | 47.99.121.98
AI数据审核分析平台 | 110000 | 35% | 38500 | 段雪婷 | 0% | 0 | 1 | 1 | 段雪婷 | 10% | 11000 | 11000 | 11000 | 19000 | 19500 | 深圳 | 郭丹妮 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 50工作日 | 2026-06-05 | 2026-04-30 | 33000 | 22000 | 44000 | 11000 | 30%20%40%10% | 四月底交付，客户认为讯飞不行，但又找不到更好的 | 8.138.44.71
工信局企业调研小程序 | 5500 | 35% | 1925 | 李耀男 | 0% | 0 | 1 | 1 | 李耀男 | 3% | 165 | 165 | 165 | 8165 | -6240 | 郑州 | 张晓旭 | 2026-03-26 | 2026-04-11 | 7工作日 | 2026-04-21 |  | 2750 |  | ~ | ~ | 50%50% | 停工函已发 | 47.93.26.214
Ai医膳智评小程序 | 52750 | 35% | 18462.5 | 卢佳蔚 | 10% | 158.25 | 1 | 1 | 李浩田 | 3% | 1582.5 | 1582.5 | 1582.5 | 9740.75 | 8721.75 | 深圳 | 陈妍莼 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 35工作日 | 2026-06-02 | 2026-05-18 | 26375 | 15825 | 10550 | ~ | 50%30%20% |  | 47.114.93.178
↘Ai医膳智评小程序-增项S1 | 1500 | 35% | 525 | 卢佳蔚 | 10% | 4.5 | 1 | 1 | 李浩田 | 3% | 45 | 45 | 45 | 8049.5 | -7524.5 |  | 陈妍莼 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 7工作日 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 1500 | ~ | ~ | ~ | 100%
二开服务号 | 2000 | 35% | 700 | 张耘彬 | 10% | 6 | 1 | 1 | 张耘彬 | 3% | 60 | 60 | 60 | 8066 | -7366 | 郑州 | 付天宇 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1工作日 | 2026-04-03 |  | 1000 |  | ~ | ~ | 50%50% | 等牦牛哥再弄一套源码，到时候就不再收费了
↘二开服务号新增S1 | 1000 | 35% | 350 | 张耘彬 | 10% | 5 | 1 | 1 | 张耘彬 | 5% | 50 | 50 | 50 | 8055 | -7705 | 郑州 | 付天宇 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1工作日 | 2026-04-03 |  | 500 | -500 | ~ | ~ | 50%50% | 退款了
AI本地生活APP | 29300 | 35% | 10255 | 刘琳琳 | 0% | 0 | 1 | 1 | 刘琳琳 | 5% | 1465 | 1465 | 1465 | 9465 | 790 | 深圳一 | 吴文昌 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 15工作日 | 2026-05-07 | 2026-07-10 | 17400 | 10440 | 6960 | ~ | 50%30%20% | 34800.00（项目款29300.00、软著1500、网安3000、备案1000） | 4月底上线
↘AI本地生活app-S1增项 | 8800 | 35% | 3080 | 刘琳琳 | 0% | 0 | 1 | 1 | 刘琳琳 | 5% | 440 | 440 | 440 | 8440 | -5360 | 深圳一 | 吴文昌 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 5工作日 | 2026-05-01 | 2026-07-10 | 5300 | 3500 | ~ | ~ | 60%40%
↘AI本地生活app-S2增项 | 8000 | 35% | 2800 | 刘琳琳 | 0% | 0 | 1 | 1 | 刘琳琳 | 5% | 400 | 400 | 400 | 8400 | -5600 | 深圳一 | 吴文昌 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 5工作日 | 2026-05-04 | 2026-07-10 | 4000 | ~ | ~ | ~ | 60%40% | 1、项目的尾款是6960 2、ai的增项尾款是3500 3、美团的增项尾款是-800 （已收4800，扣除美团跳转app——1000；扣除用户注册登录短信验证3000） 总的项目尾款是：9660
困境儿童APP | 53000 | 35% | 18550 | 叶曼茹 | 10% | 371 | 1 | 1 | 刘琳琳 | 7% | 3710 | 3710 | 3710 | 12081 | 6469 | 郑州 | 袁世杰 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 45工作日 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 26500 | 15900 | 10600 | ~ | 50%30%20%
AI留学文书APP | 140000 | 35% | 49000 | 邓智婷 | 10% | 1400 | 2 | 1 | 段雪婷 | 10% | 14000 | 7000 | 7000 | 31400 | 17600 | 深圳一 | 彭榜其 | 2026-04-17 |  | 35工作日 |  |  | 70000 | 42000 |  | ~ | 50%30%20%
英文单词背诵小程序 | 14270 | 35% | 4994.5 | 于世雯 | 7% | 29.967 | 2 | 1 | 张云稳+李耀男 | 3% | 428.1 | 214.05 | 214.05 | 16458.067 | -11463.567 | 郑州 | 宋万里 | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 15工作日 | 2026-06-08 | 2026-07-25 | 7135 | 4281 | 2854 | ~ | 50%30%20%
排队返现小程序 | 18000 | 35% | 6300 | 张云稳 | 0% | 0 | 2 | 1 | 张云稳+李耀男 | 5% | 900 | 450 | 450 | 16900 | -10600 | 郑州 | 宋万里 | 2026-04-25 | 2026-05-14 | 15工作日 | 2026-06-04 | 2026-06-20 | 7200 | 5400 | 5400 | ~ | 40%30%30%
街舞原型图 | 5000 | 35% | 1750 | 段雪婷 | 0% | 0 | 1 | 0.25 | 段雪婷 | 3% | 150 | 150 | 600 | 2150 | -400 | 郑州 | 王肖宇/何建新 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 3工作日 | 2026-05-01 | 2026-04-30 | 3000 | 2000 | ~ | ~ | 60%40%
↘街舞原型图-S1增项 | 1200 | 35% | 420 | 段雪婷 | 0% | 0 | 1 | 0.25 | 段雪婷 | 5% | 60 | 60 | 240 | 2060 | -1640 | 郑州 | 王肖宇/何建新 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1工作日 | 2026-05-01 | 2026-04-30 | 1200 | ~ | ~ | ~ | 100%
企业微信智能客服 | 6000 | 35% | 2100 | 任康源 | 0% | 0 | 1 | 0.25 | 任康源 | 3% | 180 | 180 | 720 | 2180 | -80 | 杭二 | 董耀恒 | 2026-04-29 |  | 25工作日 | 2026-04-29 | 2026-06-30 | 1800 | 4200 | ~ | ~ | 30%70%
↘企业微信智能客服增项S1 | 6000 | 35% | 2100 | 任康源 | 0% | 0 | 1 | 0.25 | 任康源 | 3% | 180 | 180 | 720 | 2180 | -80 | 杭二 | 董耀恒 | 2026-04-29 |  | 25工作日 | 2026-04-29 | 2026-06-30 | 4200 | 1800 | ~ | ~ | 70%30%
↘企业微信智能客服增项S2 | 2000 | 35% | 700 | 任康源 | 0% | 0 | 1 | 0.25 | 任康源 | 3% | 60 | 60 | 240 | 2060 | -1360 | 杭二 | 董耀恒 | 2026-06-13 |  | 25工作日 | 2026-06-13 | 2026-06-30 | 2000 | ~ | ~ | ~ | 70%30%
数据录入app-2026维护费 | 2000 | 35% | 700 | 李浩田 | 0% | 0 | 1 | 12 | 张云稳 | 3% | 60 | 60 | 5 | 96060 | -95360 | 北京 | 张春宇 | 2026-05-09 |  | 0工作日 | 2027-05-08 |  | 2000 | ~ | ~ | ~ | 100% | 全年维护费
企业服务小程序 | 50000 | 35% | 17500 | 王倩倩 | 5% | 175 | 2 | 1 | 张云稳 | 7% | 3500 | 1750 | 1750 | 19675 | -2175 | 郑州 | 袁世杰 | 2026-05-14 |  | 35工作日 |  |  | 15000 |  |  |  | 30%30%30%10%
SERA认知计算系统-AI | 80000 | 35% | 28000 | 刘琳琳 | 0% | 0 | 1 | 1 | 刘琳琳 | 7% | 5600 | 5600 | 5600 | 13600 | 14400 | 深圳 | 刘清鸿+龙跃平 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 47工作日 | 2026-08-06 |  | 24000 | 16000 | 24000 |  | 30%20%30%20%
HelmMind AI | 110000 | 35% | 38500 | 彭崇 | 10% | 1100 | 1 | 1 | 任康源 | 10% | 11000 | 11000 | 11000 | 20100 | 18400 | 上海 | 欧秀丽 | 2026-05-25 |  | 50工作日 |  |  | 33000 | 33000 |  |  | 30%20%30%20%
↘HelmMind AI-维护合同 | 10000 | 35% | 3500 | 彭崇 | 0% | 0 | 1 | 1 | 任康源 | 10% | 1000 | 1000 | 1000 | 9000 | -5500 | 上海 | 欧秀丽 | 2026-05-25 |  | 50工作日 |  |  | 3300 |  |  |  | 30%20%30%20%
↘HelmMind AI-S1 | 50000 | 35% | 17500 | 彭崇 | 10% | 500 | 1 | 1 | 任康源 | 10% | 5000 | 5000 | 5000 | 13500 | 4000 | 上海 | 欧秀丽 | 2026-06-15 |  | 20工作日 |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 30%30%20%20%
JP房产管理APP | 59800 | 35% | 20930 | 段雪婷 | 0% | 0 | 1 | 1 | 段雪婷 | 7% | 4186 | 4186 | 4186 | 9186 | 11744 | 郑州 | 邵广闯 | 2026-05-29 | 2026-07-08 | 60工作日 | 2026-09-30 |  | 17940 | 17940 |  |  | 30%30%30%10%
↘JP房产管理APP-S1 | 8900 | 35% | 3115 | 段雪婷 | 0% | 0 | 1 | 0.5 | 段雪婷 | 7% | 623 | 623 | 1246 | 3623 | -508 | 郑州 | 邵广闯 | 2026-07-09 |  | 10工作日 |  |  | 8900 | ~ | ~ | ~ | 100%
问诊小程序 | 12000 | 35% | 4200 | 王灿智 | 0% | 0 | 1 | 1 | 原粼→李耀男 | 3% | 360 | 360 | 360 | 8360 | -4160 | 郑州 | 郭嘉宁 | 2026-04-03 |  | 30工作日 |  |  | 6000 | 3600 |  | ~ | 50%30%20%
二维码程序 | 6000 | 35% | 2100 | 张云稳 | 0% | 0 | 1 | 0.04 | 张云稳 | 3% | 180 | 180 | 4500 | 500 | 1600 | 郑州 | 徐英 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2工作日 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 3000 | 3000 | ~ | ~ | 50%50%
KOL建联管理平台 | 89500 | 35% | 31325 | 何世祯 | 7% | 438.55 | 1 | 1 | 张云稳 | 7% | 6265 | 6265 | 6265 | 14703.55 | 16621.45 | 上海 | 贺千名/袁晟 | 2026-06-11 | 2026-07-08 | 50工作日 | 2026-09-16 |  | 26850 | 17900 |  |  | 30%20%20%20%10%
电动车租赁页面 | 6000 | 35% | 2100 | 李耀男 | 0% | 0 | 1 | 1 | 李耀男 | 3% | 180 | 180 | 180 | 8180 | -6080 | 郑州 | 贾玉龙 6/张振华 4 | 2026-06-26 |  | 20工作日 | 1900-01-26 |  | 3000 | 1800 |  | ~ | 50%30%20%
The Second University | 20200 | 35% | 7070 | 叶曼茹 | 7% | 70.7 | 1 | 1 | 任康源 | 5% | 1010 | 1010 | 1010 | 6580.7 | 489.3 | 郑州 | 王自强 | 2026-06-29 |  | 18工作日 | 1900-01-24 |  | 9500 |  |  | ~ | 50%30%20%
↘The Second University-S1 | 11400 | 35% | 3990 | 叶曼茹 | 7% | 39.9 | 1 | 1 | 任康源 | 5% | 570 | 570 | 570 | 6609.9 | -2619.9 | 郑州 | 王自强 | 2026-07-22 |  | 10工作日 | 1900-01-12 |  | 5000 |  |  | ~ | 50%30%20%
AI跨境核算系统 | 168000 | 35% | 58800 | 李耀林 | 5% | 840 | 1 | 1 | 李祥光 | 10% | 16800 | 16800 | 16800 | 22440 | 36360 | 郑州 | 王自强 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 45工作日 | 2026-09-01 |  | 84000 | 50400 |  |  | 50%30%10%10%
↘AI跨境核算系统-S1 | 7000 | 35% | 2450 |  | 0% | 0 | 1 | 0.3 | 李祥光 | 10% | 700 | 700 | 2333.3333 | 940 | 1510 | 郑州 | 王自强 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 10工作日 | 2026-08-07 |  | 7000 | ~ | ~ | ~ | 100%
企业投标智能化平台 | 287000 | 35% | 100450 | 刘琳琳 | 0% | 0 | 2 | 1 | 刘琳琳 | 10% | 28700 | 14350 | 14350 | 30300 | 70150 | 深圳 | 郭丹妮9/陈久亿1 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 45工作日 | 2026-09-01 |  | 86100 | 86100 |  |  | 30%30%30%10% | 6个月售后，7月30日要核心测试版
AI知识库项目（JOYAI） | 35000 | 35% | 12250 | 原粼 | 0% | 0 | 1 | 0.5 | 原粼 | 5% | 1750 | 1750 | 3500 | 6250 | 6000 | 北京 | 张春宇 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 12工作日 | 2026-07-15 | 2026-07-14 | 17500 | 17500 |  | ~ | 50%30%20%
AI标书 | 298000 | 35% | 104300 | 班雪亚 | 7% | 2086 | 1 | 2 | 李祥光 | 10% | 29800 | 29800 | 14900 | 41486 | 62814 | 杭州 | 西哲萱 | 2026-06-30 |  | 80工作日 | 1900-04-20 |  | 89400 |  |  |  | 30%20%20%30%
CRM扫码功能开发 | 8300 | 35% | 2905 |  | 0% | 0 | 1 | 1 | 原粼 | 3% | 249 | 249 | 249 | 1049 | 1856 | 郑州 | 靳林 | 2026-07-09 |  | 15工作日 | 2026-07-30 | 2026-07-21 | 5000 | 3300 | ~ | ~ | 5000/3300
AI作业批改与家校协同平台 | 31400 | 35% | 10990 | 刘露 | 5% | 78.5 | 1 | 1 | 刘琳琳 | 5% | 1570 | 1570 | 1570 | 5248.5 | 5741.5 | 杭二 | 陈帅宇 | 2026-07-10 |  | 30工作日 | 1900-02-09 |  | 15700 |  |  | ~ | 50%30%20%
Ai智能体聚合引擎 | 100000 | 35% | 35000 | 王灿智 | 7% | 700 | 1 | 1 | 段雪婷 | 10% | 10000 | 10000 | 10000 | 15500 | 19500 | 广州 | 洪旭霖 | 2026-07-13 | 2026-07-23 | 55工作日 | 2026-10-08 |  | 40000 |  |  | ~ | 40%30%30%
Formulas:
理论验收日期 = WORKDAY([UI确认时间],SUBSTITUTE([工期],"工作日",""))

## 一部遗留项目
项目名称 | 项目金额 | 项目成本比例 | 项目成本红线 | UIUE | 产品提成比例 | 产品提成金额 | 开发人员数量 | 项目周期（月） | 开发人员 | 开发奖金比例 | 开发奖金池 | 开发每人奖金 | 开发每人每月奖金 | 项目实际成本 | 项目预估利润 | 地区 | 商务经理 | 项目签单时间 | UI确认时间 | 工期 | 理论验收日期 | 实际交付日期 | 已回款1 | 已回款2 | 已回款3 | 已回款4 | 付款方式 | 备注 | IP
标线智汇 | 140000 | 35% | 49000 |  | 0% | 0 | 1 | 1 | 张云稳 | 5% | 7000 | 7000 | 7000 | 15000 | 34000 | [7 empty] | ~ | 98000 |  | ~ | ~ | 小程序APP已上线，功能已开发完成，客户验收修改问题中 | 已上线
香港医疗预约APP | 90000 | 35% | 31500 |  | 0% | 0 | 1 | 1 | 张云稳 | 5% | 4500 | 4500 | 4500 | 12500 | 19000 | [7 empty] | 81000 | ~ | ~ | 9000 | ~ | 客户已验收，用户测试中，香港支付宝微信支付待客户开通后对接 | 验收完成
秒律师APP+小程序 | 80000 | 35% | 28000 |  | 0% | 0 | 1 | 1 | 任康源 | 5% | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 | 16000 | [7 empty] | 32000 | 24000 | 16000 | 8000 | ~ | 3月已交付验收，预计下周收回尾款 | 3月交付
海外APP项目 | 55000 | 35% | 19250 |  | 0% | 0 | 1 | 1 | 任康源 | 5% | 2750 | 2750 | 2750 | 10750 | 8500 | [7 empty] | 22000 | ~ | ~ | ~ | ~ | UI阶段，客户认为首页设计与别的APP相似，担心审核问题，还在沟通 | UI阶段
蔬菜批发商城 | 82000 | 35% | 28700 |  | 0% | 0 | 1 | 1 | 任康源 | 5% | 4100 | 4100 | 4100 | 12100 | 16600 | [7 empty] | 82000 | ~ | ~ | ~ | ~ | 纯增项项目，UI阶段，客户住院项目暂时停滞 | UI阶段
海运服务平台 | 45000 | 35% | 15750 |  | 0% | 0 | 1 | 1 | 任康源 | 5% | 2250 | 2250 | 2250 | 10250 | 5500 | [7 empty] | 22500 | 13500 | 9000 | ~ | ~ | 开发完成，2026.4.24已签结项函，预计下周尾款到账 | 开发完成
批发商城平台APP | 136000 | 35% | 47600 |  | 0% | 0 | 1 | 1 | 任康源 | 5% | 6800 | 6800 | 6800 | 14800 | 32800 | [7 empty] | 48000 | 60800 | 27200 | ~ | ~ | 3月底交付验收，客户反馈缓慢，每周催促中无反馈，争取5月收回尾款 | 3月底交付
楼盘信息发布平台 | 43800 | 35% | 15330 |  | 0% | 0 | 1 | 1 | 任康源 | 5% | 2190 | 2190 | 2190 | 10190 | 5140 | [7 empty] | 17520 | 17520 | 8800 | ~ | ~ | 部分接口需客户提供，等待中未给出具体提供时间 | 等接口
民赢APP | 15000 | 35% | 5250 |  | 0% | 0 | 1 | 1 | 任康源 | 5% | 750 | 750 | 750 | 8750 | -3500 | [7 empty] | 7500 | 4500 |  | ~ | 50%30%20% | 项目严重停滞，客户失联，商务也无法联系，回款时间无法确定 | 严重停滞
伊拉克餐饮商城 | 120000 | 35% | 42000 |  | 0% | 0 | 1 | 1 | 任康源 | 5% | 6000 | 6000 | 6000 | 14000 | 28000 | [7 empty] | 48000 | 36000 |  |  | 40%30%20%10% | 项目停滞，等待第三方开发人员提供接口，未给出具体日期 | 停滞
机动车检测预约小程序 | 10000 | 35% | 3500 |  | 0% | 0 | 1 | 1 | 李浩田 | 5% | 500 | 500 | 500 | 8500 | -5000 | [7 empty] | 7000 |  | ~ | ~ | ~ | 下周应可结束
极境本草中药饮片商城 | 25000 | 35% | 8750 |  | 0% | 0 | 1 | 1 | 李浩田 | 5% | 1250 | 1250 | 1250 | 9250 | -500 | [7 empty] | 7500 | 15000 | 2500 | ~ | ~ | 客户域名未过，预计到5月
东出活动小程序 | 55000 | 35% | 19250 |  | 0% | 0 | 1 | 1 | 李浩田 | 5% | 2750 | 2750 | 2750 | 10750 | 8500 | [7 empty] | 16500 | 11000 | 16500 |  | 三期四期共￥27,500，三期款商务说下周能给，四期等客户筹备APP上架
非洲多商 | 60000 | 35% | 21000 |  | 0% | 0 | 1 | 1 | 李浩田 | 5% | 3000 | 3000 | 3000 | 11000 | 10000 | [7 empty] | 21000 | 21000 |  | ~ | ~ | 商务联系不上客户
综合APP增项 | 98000 | 35% | 34300 |  | 0% | 0 | 1 | 1 | 李浩田 | 5% | 4900 | 4900 | 4900 | 12900 | 21400 | [11 empty] | 客户说付完了，商务要款有点乱，需等周一与商务核对确认
黄金回收 | 80000 | 35% | 28000 |  | 0% | 0 | 1 | 1 | 任康源 | 5% | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 | 16000 | [7 empty] | 32000 | 24000 |  |  | 40%30%20%10% | 技术十三部5/技术十五部5
↘黄金回收增项S1 | 6000 | 35% | 2100 |  |  |  | 1 | 1 | 任康源 | 5% | 300 | 300 | 300 | 8300 | -6200 |  |  |  |  | 7工作日 |  |  | 6000 | ~ | ~ | ~ | ~ | 技术十三部5/技术十五部5

## 人员工资
序号 | 姓名 | 入职时间 | 工种 | 级别 | 在职状态 | 是否转正 | 工资 | 保底 | 社保 | 提成 | ROI | 备注
1 | 段雪婷 | 2026-03-09 | AI应用开发工程师 | 中级 | 在职 | 正式 | 5000 | 1000 | 955 |  | 0
2 | 李祥光 | 2026-07-01 | AI应用开发工程师 | 高级 | 在职 | 试用 | 6000 | 1000
3 | 李耀男 | 2026-03-16 | AI应用开发工程师 | 实习生 | 在职 | 实习 | 1000 |  |  |  | 0
4 | 刘琳琳 | 2026-04-07 | AI应用开发工程师 | 中级 | 在职 | 试用 | 4500 | 1000 |  |  | 0
5 | 张云稳 | 2023-05-05 | AI应用开发工程师 | 高级 | 在职 | 正式 | 6000 | 1300 | 955 |  | 0
6 | 任康源 | 2024-05-13 | AI应用开发工程师 | 中级 | 在职 | 正式 | 5500 |  | 955 |  | 0
7 | 吴二佩 | 2026-03-18 | Vue | 高级 | 离职 | 试用 | 6000 | 1000 |  |  | 0 | 3月23日离职
8 | 张耘彬 | 2026-03-04 | Vue | 实习生 | 离职 | 实习 | 1000 |  |  |  | 0 | 5月6日离职
9 | 宋天阳 | 2026-03-16 | Python | 实习生 | 离职 | 实习 | 1000 |  |  |  | 0 | 5月8日离职
10 | 李浩田 |  | 前端 | 中级 | 离职 | 正式 | 5000 |  | 955 |  | 0 | 5月31日离职
合计 | [6 empty] | 28000 | 4300 | 2865

## 成本核算新表
项目名称 | 项目金额 | 经费池(35%) | 产品提成比例 | 产品提成金额 | 开发1 | 开发2 | 周期(月) | 月薪合计 | 社保合计 | 人力成本 | 奖金池 | 每人奖金
报告查询H5 | 3000 | 1050 | 0 | 0 | 原粼 |  | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1050
↘报告查询H5-增项1 | 500 | 175 | 0 | 0 | 原粼 |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175
↘报告查询H5-增项2 | 2500 | 875 | 0 | 0 | 原粼 |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 875 | 875
↘报告查询H5-增项3 | 1000 | 350 | 0 | 0 | 原粼 |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350
AI古玩知识问答 | 22000 | 7700 | 0.002 | 44 | 张耘彬 |  | 0.083 | 1000 | 0 | 83 | 7573 | 7573
↘AI古玩知识问答-增项1 | 2000 | 700 | 0.002 | 4 | 张耘彬 |  | 0.083 | 1000 | 0 | 83 | 613 | 613
AI会议翻译项目 | 67040 | 23464 | 0.002 | 134.08 | 张耘彬 |  | 2 | 1000 | 0 | 2000 | 21329.92 | 21329.92
AI颜值分析 & 穿搭推荐小程序项目 | 45000 | 15750 | 0.002 | 90 | 段雪婷 |  | 1 | 5000 | 955 | 5955 | 9705 | 9705
AI数据审核分析平台 | 110000 | 38500 | 0 | 0 | 段雪婷 |  | 1 | 5000 | 955 | 5955 | 32545 | 32545
工信局企业调研小程序 | 5500 | 1925 | 0 | 0 | 李耀男 |  | 1 | 1000 | 0 | 1000 | 925 | 925
Ai医膳智评小程序 | 52750 | 18462.5 | 0.1 | 5275 | 李浩田 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 13187.5 | 13187.5
↘Ai医膳智评小程序-增项S1 | 1500 | 525 | 0.1 | 150 | 李浩田 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375
二开服务号 | 2000 | 700 | 0.1 | 200 | 张耘彬 |  | 1 | 1000 | 0 | 1000 | -500 | -500